## SAE3
Tâches |  | Calendrier
num | Description | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Capteur de lignes à base de CNY sur plaque à trous | bar: Calendrier 1 to Calendrier 4
Etude du composant | bar: Calendrier 1
Schéma et calcul des valeurs des composants auxiliaires | bar: Calendrier 1 to Calendrier 2
Réalisation sur plaque à trous | bar: Calendrier 2 to Calendrier 3
Validation du fonctionnement (visualisation sur des led) | bar: Calendrier 3 to Calendrier 4
2 | CAN | bar: Calendrier 5 to Calendrier 6
Etude du composant | bar: Calendrier 5 to Calendrier 6
Câblage à la plaque à trous | bar: Calendrier 6
Affichage mot binaire | bar: Calendrier 6
3 | Réalisation d’un typon | bar: Calendrier 7 to Calendrier 10
Winschem + Wintypon | bar: Calendrier 7 to Calendrier 8
Perçage soudage | bar: Calendrier 9 to Calendrier 10
4 | Commande des moteurs PWM | bar: Calendrier 11 to Calendrier 16
Chaque moteur, vitesse modulable | bar: Calendrier 11
Mise en œuvre des encodeurs | bar: Calendrier 12 to Calendrier 14
PID | bar: Calendrier 15
Deux moteurs, ligne droite, (courbes) | bar: Calendrier 16
5 | Suivi ligne | bar: Calendrier 17 to Calendrier 20

## SAE4
Tâches |  | Calendrier
num | Description | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Télémètre | bar: Calendrier 1 to Calendrier 3
Code natif Arduino | bar: Calendrier 1
Avec les timers | bar: Calendrier 1 to Calendrier 3
Intégration / implantation | bar: Calendrier 2 to Calendrier 3
2 | Tourelle | bar: Calendrier 4 to Calendrier 6
moteurs pas à pas | bar: Calendrier 5 to Calendrier 6
Intégration / implantation | bar: Calendrier 6
3 | Capteur de couleur | bar: Calendrier 7
Mise en œuvre du capteur | bar: Calendrier 7
Intégration / implantation
4 | Intégration complète | bar: Calendrier 8 to Calendrier 15
Fcts élémentaires | bar: Calendrier 8
Fcts de haut niveau | bar: Calendrier 8 to Calendrier 11
Machine d'état | bar: Calendrier 12 to Calendrier 15
5 | Volière | bar: Calendrier 16 to Calendrier 20